Приложение

к решению территориальной избирательной

комиссии города Углича и Угличского района

от 21 июня 2023г. №60/174

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Глав Головинского, Ильинского, Отрадновского, Слободского, Улейминского сельских поселений**

**Угличского муниципального района Ярославской области и депутатов Муниципальных Советов Ильинского,**

**Отрадновского, Слободского, Улейминского сельских поселений Угличского муниципального района**

**Ярославской области пятого созыва**

**10 сентября 2023 года**

**Дни голосования на выборах – 8, 9 и 10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов Глав Головинского, Ильинского, Отрадновского, Слободского и Улейминского сельских поселений  Угличского муниципального района Ярославской области и депутатов Муниципальных Советов Ильинского, Отрадновского, Слободского и Улейминского сельских поселений Угличского муниципального района Ярославской области пятого созыва | не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (п.7 ст.11 Закона ЯО от 02.06.2003 N 27-з, далее ОЗ)  ***с 11.06.2023 по 21.06.2023 (19.06.2023)*** | Муниципальные Советы Головинского, Ильинского, Отрадновского, Слободского и Улейминского сельских поселений Угличского муниципального района Ярославской области (далее Муниципальные Советы) |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов (п.7 ст.11 ОЗ)  ***(21.06.2023)*** | Администрации Головинского, Ильинского, Отрадновского, Слободского и Улейминского сельских поселений Угличского муниципального района Ярославской области (далее Администрации поселений) |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссии на территориальную избирательную комиссию города Углича и Угличского района | После официального опубликования решения о назначении выборов и до начала выдвижения кандидатов (п.3 ст.13 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия города Углича и Угличского района (далее территориальная избирательная комиссия) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, адресов нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. (п.6 ст.37 ОЗ)  ***не позднее 31.07.2023*** | Главы сельских поселений/Глава Угличского муниципального района |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования  (п.2 ст.38 ОЗ) | Глава Угличского муниципального района |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку, передача первых экземпляров списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 4, п. 9 ст.38 ОЗ)  ***не позднее 30.08.2023*** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании | не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования  ***с 24.07.2023 до 04.09.2023*** | Избиратели |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п.1 ст.40 ОЗ)  ***с 30.08.2023*** | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24-х часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования (п.2 ст.41 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно  (п.3 ст.41 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия или суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 9 ст. 38 ОЗ)  ***не позднее 07.09.2023*** | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 10 ст. 38 ОЗ)  ***не позднее 07.09.2023*** | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| **ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ)** | | | |
|  | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в территориальную избирательную комиссию списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 5 ст. 46 ОЗ)  ***с 21.06.2023 по 24.06.2023 (включительно)*** | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 10 ст. 62 ОЗ)  ***не позднее 30.08.2023*** | Политические партии |
|  | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта (п. 2. ст. 35 ФЗ; пп. «в» п.1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Политические партии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Самовыдвижение кандидатов | Начинается не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 ОЗ)  ***с 24.06.2023 до 18 часов 21.07.2023*** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 ОЗ)  ***с 24.06.2023 до 18 часов 21.07.2023*** | Избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | После получения документов о выдвижении (п.3 ст. 45 ст. 46 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие комиссией решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов (п. 11 ст. 46 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения территориальной избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (п. 12 ст. 46 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении (п. 6 ст. 44 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления (п.6 ст.44 ОЗ) | Соответствующие органы и учреждения |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списков кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени (п.1 ст.47 ОЗ)  ***до 18 часов 21.07.2023*** | Кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не ранее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня такого опубликования (публикации) до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 ОЗ)  ***с 24.06.2023 до 18 часов 21.07.2023*** | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата | После получения документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 5 ст. 50 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1. ст. 50 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с ОЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1. ст. 50 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 44 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации единого списка кандидатов, кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, – также копий иных документов в соответствии с законом | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (п. 12 ст. 48 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 5 ст. 50 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 8 ст. 50 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача представителям средств массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее чем через 48 часов после регистрации (п. 13 ст. 50 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** | | | |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования (п.5.1 ст.56 ОЗ)  ***не позднее 04.09.2023*** | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата (списка кандидатов) (ст. 70.1 ОЗ) | Кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение трех дней после принятия документов для регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (п.5 ст. 70.1 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Назначение доверенных лиц (не более 15) | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов (п.1 ст.55 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п. 2 ст. 55 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Отзыв назначенных доверенных лиц | В любое время, уведомив территориальную избирательную комиссию (п. 6 ст. 55 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 53 ОЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования (***не позднее 25.08.2023***), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования (***не позднее 06.09.2023***), кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (***не позднее 02.09.2022***), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования (***не позднее 06.09.2022***) (п. 14 ст. 50 ОЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов. Реализация права избирательного объединения исключить кандидата, включенного в список кандидатов, из этого списка | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования (п. 16 ст. 50 ОЗ)  ***не позднее 02.09.2023*** | Избирательные объединения |
|  | Представление направления, выданным зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, общественным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п. 6 ст. 56 ОЗ)  ***с 07.09.2023*** | Наблюдатели |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 12 ОЗ) | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 61.1 ОЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.8 ст.61.1 ОЗ) | Администрация Угличского муниципального района, Администрации сельских поселений |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 61.1 ОЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 5 ст. 61.1 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 8 ст. 65 ОЗ)  ***не позднее 10.08.2023*** | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст.81 ОЗ)  ***не позднее 30.08.2023*** | Территориальная избирательная комиссия,  Участковые избирательные комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 61 ОЗ)  ***с 05.09.2023 по 10.09.2023*** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 60 ОЗ)  ***с 08.09.2023 до 20 часов 00 минут 10.09.2023*** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 63 ОЗ)  ***не позднее 21.07.2023*** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 65 ОЗ)  ***не позднее 21.07.2023*** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам за плату | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.1.3 ст.67 ОЗ)  ***не позднее 10.08.2023*** | редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение предвыборной агитации (агитационный период) | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по московскому времени первого дня голосования (п.11 ст.62 ОЗ)  ***до 00 часов 08.09.2023*** | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования (п. 12 ст. 62 ОЗ)  ***с 12.08.2022 до 00 часов 08.09.2023*** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями.  Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии города Углича и Угличского района, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявок (п. 5 ст. 64 ОЗ)  Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 64 ОЗ) | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 64 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных предвыборных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в территориальную избирательную комиссию города Углича и Угличского района | до начала распространения соответствующих материалов (п.3 ст.65 ОЗ) | кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Углича и Угличского района данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены этой комиссией | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 63 ОЗ)  ***не позднее 20.09.2023*** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах в объеме, определенном организующей выборы избирательной комиссией | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (п. 13 ст. 50 ОЗ)  ***не позднее 25.08.2023*** | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.п. 2, 3 ст. 69 ОЗ) | Администрации сельских поселений |
|  | Распределение средств, выделенных из бюджета муниципального образования, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п.5 ст. 69 ОЗ)  ***не позднее 10.08.2023*** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление участковыми комиссиями в территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 днейпосле официального опубликования результатов выборов (п.1 ст. 70 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата (ст.70.1 ОЗ) | Кандидаты |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение 3-х дней после дня приема документов для регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам (п.5 ст.70.1 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления территориальной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст.71 ОЗ) | Кандидаты, уполномоченные по финансовым вопросам |
|  | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | в 7-ми дневный срок с момента его открытия, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | кандидаты |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в следующем объеме: сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, а также об остатке средств избирательного фонда, - в средства массовой информации для опубликования (данные предоставлены кредитной организации, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата) | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования (п. 3 ст. 75 ОЗ)  ***25.08.2023***  ***04.09.2023*** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 2 ст. 75 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета | одновременно с документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 ОЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77 ОЗ) | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 5 днейсо дня получения финансовых отчетов (п.1.1 ст.77 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами кандидатов | по указанию территориальной избирательной комиссии (п.1 ст.76 ОЗ) | Кредитная организация |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, количества бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п.п. 2, 8 ст. 80 ОЗ)  ***не позднее 20.08.2023*** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней (п. 9 ст. 80 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Получение избирательных бюллетеней:  - территориальной избирательной комиссией  - участковыми избирательными комиссиями | - после изготовления избирательных бюллетеней  - не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (п.11 ст.80 ОЗ)  ***не позднее 06.09.2023*** | - Территориальная избирательная комиссия  - Участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.2 ст.81 ОЗ)  ***не позднее 30.08.2023*** | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 3.1 ст. 83 ОЗ)  ***с 31.08.2023 до 14 часов 10.09.2023*** | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени **08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023**  (ст. 80.1 и п. 1 ст. 81 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии, избиратели |
|  | Проведение дистанционного электронного голосования | **08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023** | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии, избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В день голосования (последний день голосования) после окончания времени голосования (п. 3 ст. 85 ОЗ)  ***после 20:00 10.09.2023*** | Территориальная избирательная комиссия, Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования  (п. 2 ст. 85 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК (п.24 ст.85 ОЗ) | Члены УИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 27 ст. 85 ОЗ) | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Определение результатов выборов:   * депутаты Муниципальных Советов * Главы поселений | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (п. 1 ст. 88 ОЗ)  ***не позднее 13.09.2023***  Не позднее чем через 7 дней после дня голосования (п. 1 ст. 87 ОЗ)  ***не позднее 17.09.2023*** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 94 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 3 ст. 88 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании (п. 3 ст. 88 ОЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверений об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 95 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования (п.3 ст.94 ОЗ)  ***до 24.09.2023*** | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 94 ОЗ)  ***до 10.11.2023*** | Территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Ярославской области |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.93 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |